## 2025-09-24計画
ベースライン |  | チーム名 |  |  |  | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | 担当者4 | 担当者5 | 担当者6 | 担当者7 | 担当者8
2025-09-24計画 |  | foo |  |  |  | 担当者1: あいう; 担当者2: えおか; 担当者3: きくけ; 担当者4: こさし
[6 empty] | リーダー | テックリード | タイムキーパー | ファシリテーター
タスクの増減や担当者の変更時はシートをコピーしてベースライン(計画の名前のこと)を更新してください。
背景色のついたタイトルセルの内容は値の読み取りに使用しているので変更しないでください。
タスク | 進捗(%) | 予定開始日時 | 予定完了日時 | 実績開始日時 | 実績完了日時 | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | 担当者4 | 担当者5 | 担当者6 | 担当者7 | 担当者8 | 2025-10-10
 | time axis 2025-10-10 to 2025-12-07
 | time axis 2025-10-10 to 2025-12-07
基本設計
機能１ |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-10 13:15 | あいう
機能２ |  | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-10 13:15 | 2025-10-10 13:00 | 2025-10-10 13:15 |  | えおか | きくけ
詳細設計
機能１ |  | 2025-10-10 13:15 | 2025-10-11 13:30 | 2025-10-10 13:15 | 2025-10-11 13:30 |  | えおか | きくけ
機能２ |  | 2025-10-10 13:14 | 2025-10-11 13:30 | 2025-10-10 13:15 | 2025-10-11 13:30 | あいう
実装
機能１ | 10 | 2025-10-11 13:30 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-10 13:30 |  | あいう
機能２ | 10 | 2025-10-11 13:30 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-10 13:30 |  |  | えおか
機能２ | 10 | 2025-10-11 13:30 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-10 13:30 |  |  |  | きくけ
機能２ | 10 | 2025-10-11 13:30 | 2025-10-30 13:30 | 2025-10-10 13:30 |  |  |  |  | こさし
テスト
機能１ |  | 2025-10-30 13:30 | 2025-11-01 13:30 |  |  | あいう | えおか
機能２ |  | 2025-10-30 13:30 | 2025-11-01 13:30 |  |  |  |  | きくけ | こさし