## ベースライン1
ベースライン |  | チーム名 |  |  |  | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | 担当者4 | 担当者5 | 担当者6 | 担当者7 | 担当者8
2026-xx-xx計画 |  | foo |  |  |  | 担当者1: あいう; 担当者2: えおか; 担当者3: きくけ; 担当者4: こさし
アイボリー背景色のセル値は列読み取りの基準なので変更しないでください。 | [5 empty] | 担当者1: リーダー; 担当者2: テックリード; 担当者3: タイムキーパー; 担当者4: ファシリテーター
タスクの増減や担当者の変更時はシートをコピーしてベースライン(計画)を更新してください。
担当者の列は一部(K列からN列)非表示にしてあります。↑
タスク | 進捗(%) | 予定開始日時 | 予定完了日時 | 実績開始日時 | 実績完了日時 | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | 担当者4 | 担当者5 | 担当者6 | 担当者7 | 担当者8 | 2026-01-13
[14 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
[14 empty] | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
企画 - 準備
チーム名・暫定役割・議事録作成更新開始 |  | 2026-01-13 13:00 | 2026-01-13 13:20 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
ブレインストーミング |  | 2026-01-13 13:20 | 2026-01-13 14:20 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
企画立案・前例調査・納品物一覧確認 |  | 2026-01-13 14:20 | 2026-01-13 16:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
企画 - 検証
企画案上司確認: 指示があった場合: フィージビリティ確認・PoC |  | 2026-01-13 16:00 | 2026-01-13 17:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
企画 - 成文化
すてきな製品名・企画書 |  | 2026-01-14 09:00 | 2026-01-14 11:30 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
企画書上司承認 |  | 2026-01-14 11:30 | 2026-01-14 11:35 |  |  | あいう
企画書発表会 |  | 2026-01-14 11:35 | 2026-01-14 12:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
設計 - 要求分析
自販機演習および前例の調査・納品物一覧再確認 |  | 2026-01-15 13:00 | 2026-01-15 14:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
イベントリスト仮置き(随時更新) |  | 2026-01-15 14:00 | 2026-01-15 14:30 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
設計 - 基本設計
以降夕会・朝会開催
コンテキストダイアグラム |  | 2026-01-15 14:30 | 2026-01-15 15:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
DFD0 |  | 2026-01-15 15:00 | 2026-01-15 16:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
DFD1 |  | 2026-01-15 16:00 | 2026-01-15 16:45 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
プロセス定義 |  | 2026-01-15 16:45 | 2026-01-15 17:00 |  |  |  |  | きくけ | こさし
データ定義 |  | 2026-01-15 16:45 | 2026-01-15 17:00 |  |  | あいう | えおか
設計 - 詳細設計
STS分割(DFD1の単純な書き換え) |  | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 11:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
モジュール構造図(STS分割の単純な書き換え) |  | 2026-01-16 11:00 | 2026-01-16 12:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
モジュール整理(モジュール構造図の単純な並べ替え) |  | 2026-01-16 13:00 | 2026-01-16 13:10 |  |  |  |  | きくけ | こさし
詳細データ設計(基本設計のデータ定義より) |  | 2026-01-16 13:10 | 2026-01-16 13:20 |  |  |  |  | きくけ | こさし
モジュール設計書 |  | 2026-01-16 13:00 | 2026-01-16 16:00 |  |  | あいう | えおか
試験実装 |  | 2026-01-16 13:20 | 2026-01-16 16:00 |  |  |  |  | きくけ | こさし
コーディング - マージ前
ベースライン「基準1」作成(本ファイル) |  | 2026-01-16 16:00 | 2026-01-16 17:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
役割更新 |  | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 09:05 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
CS+ベースプロジェクト選定 |  | 2026-01-19 09:05 | 2026-01-19 09:10 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
LED制御 実装(動作させて確認) |  | 2026-01-19 09:10 | 2026-01-19 09:30 | [5 empty] | こさし
SW456制御 実装(動作させて確認) |  | 2026-01-19 09:10 | 2026-01-19 09:30 |  |  |  |  | きくけ
VR制御 実装(動作させて確認) |  | 2026-01-19 09:10 | 2026-01-19 09:30 |  |  | あいう
SW123制御 実装(動作させて確認) |  | 2026-01-19 09:10 | 2026-01-19 09:30 |  |  |  | えおか
LCD制御 スタブ |  | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 10:30 |  |  |  |  | きくけ | こさし
スピーカー制御 スタブ |  | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 10:30 |  |  | あいう
タッチパネル制御 スタブ |  | 2026-01-19 09:30 | 2026-01-19 10:30 |  |  |  | えおか
abc管理 実装(動作させて確認) |  | 2026-01-19 10:30 | 2026-01-20 12:00 |  |  | あいう
cde管理 実装(動作させて確認) |  | 2026-01-19 10:30 | 2026-01-20 12:00 |  |  |  |  | きくけ
fgh管理 実装(動作させて確認) |  | 2026-01-19 10:30 | 2026-01-20 12:00 | [5 empty] | こさし
main() 実装 |  | 2026-01-19 10:30 | 2026-01-20 12:00 |  |  |  | えおか
リリース条件策定 |  | 2026-01-20 13:00 | 2026-01-20 13:05 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
統合テスト仕様書作成(主に自分が担当していない部分のテストケースを作成する) |  | 2026-01-20 13:05 | 2026-01-20 15:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
マージ前ブランチ(バックアップ)作成 |  | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-20 15:05 |  |  |  | えおか
リリース条件・統合テスト兼システムテスト仕様書上司承認 |  | 2026-01-20 15:00 | 2026-01-20 15:05 |  |  | あいう
マージ - えおかさんのCS+プロジェクトにマージ
LED制御 マージ(コンパイルのための調整のみ。内容の修正不可) |  | 2026-01-20 15:05 | 2026-01-20 15:30 |  |  |  | えおか |  | こさし
統合テスト 該当部分実施 |  | 2026-01-20 15:30 | 2026-01-20 15:40 |  |  | あいう
LED制御 デバッグ |  | 2026-01-20 15:30 | 2026-01-20 16:00 | [5 empty] | こさし
SW456制御 マージ(コンパイルのための調整のみ。内容の修正不可) |  | 2026-01-20 15:30 | 2026-01-20 16:00 |  |  |  | えおか | きくけ
統合テスト 該当部分実施 |  | 2026-01-20 16:00 | 2026-01-20 16:10 |  |  | あいう
SW456制御 デバッグ |  | 2026-01-20 16:00 | 2026-01-20 16:30 |  |  |  |  | きくけ
VR制御 マージ(コンパイルのための調整のみ。内容の修正不可) |  | 2026-01-20 16:30 | 2026-01-20 17:00 |  |  | あいう | えおか
統合テスト 該当部分実施 |  | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 09:10 | [5 empty] | こさし
VR制御 デバッグ |  | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 09:30 |  |  | あいう
コーディング - マージ後
LCD制御 実装 |  | 2026-01-21 09:10 | 2026-01-21 11:00 |  |  |  |  | きくけ | こさし
スピーカー制御 実装 |  | 2026-01-21 09:30 | 2026-01-21 11:00 |  |  | あいう
タッチパネル制御 実装 |  | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 11:00 |  |  |  | えおか
システムテスト実施 |  | 2026-01-21 11:00 | 2026-01-21 12:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
デバッグ |  | 2026-01-21 13:00 | 2026-01-21 16:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
システムテスト実施 |  | 2026-01-21 16:00 | 2026-01-21 16:10 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
リリース(メンテナンス)ブランチ作成 |  | 2026-01-21 16:10 | 2026-01-21 16:15 |  |  |  | えおか
リリース上司承認 |  | 2026-01-21 16:10 | 2026-01-21 16:15 |  |  | あいう
機能追加
機能追加可否上司確認 |  | 2026-01-21 16:15 | 2026-01-21 16:20 |  |  | あいう
追加機能策定 |  | 2026-01-21 16:20 | 2026-01-21 17:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
追加機能上司承認 |  | 2026-01-22 09:00 | 2026-01-22 09:05 |  |  | あいう
設計書バックアップ、テスト仕様書バックアップ |  | 2026-01-22 09:05 | 2026-01-22 09:10 |  |  | あいう | えおか
設計書更新 |  | 2026-01-22 09:10 | 2026-01-22 11:00 |  |  | あいう | えおか
テスト仕様書更新 |  | 2026-01-22 09:10 | 2026-01-22 11:00 |  |  |  |  | きくけ | こさし
コーディング |  | 2026-01-22 11:00 | 2026-01-22 17:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
システムテスト実施 |  | 2026-01-23 09:00 | 2026-01-23 09:30 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
デバッグ |  | 2026-01-23 09:30 | 2026-01-23 14:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
システムテスト実施 |  | 2026-01-23 14:00 | 2026-01-23 14:30 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
リリース上司承認 |  | 2026-01-23 14:30 | 2026-01-23 14:35 |  |  | あいう
発表 - 準備
発表資料作成 |  | 2026-01-23 14:35 | 2026-01-23 17:00 |  |  | あいう |  | きくけ
動画資料作成 |  | 2026-01-23 14:35 | 2026-01-23 17:00 | [5 empty] | こさし
想定問答作成 |  | 2026-01-23 14:35 | 2026-01-23 17:00 |  |  |  | えおか
発表資料作成・発表練習 |  | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-26 15:00 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
リハーサル |  | 2026-01-26 15:00 | 2026-01-26 16:05 |  |  | あいう | えおか | きくけ | こさし
最終調整 | [5 empty] | あいう | えおか | きくけ | こさし

## 最終日
タスク | 進捗(%) | 予定開始日時 | 予定完了日時
主に午前
技術知識確認シート |  | 2026-01-28 09:00 | 2026-01-28 09:30
研修受講報告書(所属会社宛ての報告です) |  | 2026-01-28 09:30 | 終了次第チームブレークアウトで振り返り
メールアンケート |  | 2026-01-28 09:30
達成項目 |  | 2026-01-28 09:30
コース振り返り(個人) |  | → | →
コース振り返り(チーム) |  | → | →
主に午前
コース振り返り提出 |  | 2026-01-28 14:40 | 2026-01-28 14:55
総合テスト |  | 2026-01-28 15:05 | 2026-01-28 16:30
講座アンケート |  | 2026-01-28 16:50 | 2026-01-28 17:30
CS |  | 2026-01-28 16:50 | 2026-01-28 17:30
eMo荷会 |  | 2026-01-28 17:40 | 2026-01-28 18:00
リリース上司承認
発表 - 準備
発表資料作成
動画資料作成
想定問答作成
発表資料作成・発表練習
リハーサル
最終調整
Formulas:
予定完了日時 = [予定開始日時]+85/60/24